## Sheet1
[8 empty] | Puesto | CostoxHora
[8 empty] | Administrador del proyecto | 50
[8 empty] | Arquitecto de aplicación | 35
[8 empty] | Escritor técnico | 25
[8 empty] | Diseñador Gráfico | 35
[8 empty] | QA | 15
[8 empty] | Desarrollador | 20
Equipos | Costo
Equipo Tecnológico | 3500
Adquisición del Server | 15
SUBTOTAL | 3515
Identificador | # de personas | Duracion (Dias) | Descripcion | Responsable | Horas | Costo por hora | Costo Parcial
1 | 2 | 1 | Realizar Documento de Casos de Uso | Josué Arrieta - Seth Stalley | 1 | 50 | 100
2 | 1 | 2 | Realizar Project Charter | Josué Arrieta | 10 | 50 | 500
3 | 1 | 2 | Realizar Documento de Visión | Seth Stalley | 8 | 50 | 400
4 | 1 | 2 | Prototipo aplicación de escritorio | Adrián López | 8 | 35 | 280
5 | 1 | 1 | Prototipo de la aplicación usuario dueño | Adrián López | 3 | 35 | 105
6 | 1 | 1 | Prototipo de la aplicación móvil | Adrián López | 6 | 35 | 210
7 | 3 | 12 | Realizar Iteración 1 | Josué A. - Seth S. - Adrián A | 43 | Variado | 2150
8 | 3 | 7 | Realizar Iteración 2 | Josué A. - Seth S. - Adrián A | 29 | Variado | 1480
9 | 3 | 8 | Realizar iteración 3 | Josué A. - Seth S. - Adrián A | 33 | Variado | 1535
10 | 2 | 2 | Realizar pruebas de aceptación del sistema | Adrián López - Seth Stalley | 5 | 15 | 150
11 | 1 | 3 | Manual Técnico | Josué Arrieta | 10 | 25 | 250
|  |  | Costo Materiales Tecnológicos |  |  |  | 3515
|  |  | TOTAL |  | 156 |  | 10675
Iteración 1
Descripción | Horas | Costo Por Hora | # de personas | Responsable | Costo Parcial
ERS | 4 | 25 | 2 | Josué Arrieta - Seth Stalley | 200
Plan de Pruebas | 5 | 15 | 1 | Adrián López | 75
SAD | 4 | 35 | 2 | Josué Arrieta - Seth Stalley | 280
Implementación | 25 | 20 | 3 | Josué A. - Seth S. - Adrián A | 1500
Ejecución y diseño de pruebas | 3 | 15 | 1 | Adrián López | 45
Manual de Usuario | 2 | 25 | 1 | Adrián López | 50
|  |  | SUBTOTAL |  | 2150
Iteración 2
Descripción | Horas | Costo Por Hora | # de personas | Responsable | Costo Parcial
ERS | 2 | 25 | 2 | Josué Arrieta - Seth Stalley | 100
Plan de Pruebas | 3 | 15 | 1 | Adrián López | 45
Paper | 5 | 25 | 3 | Josué Arrieta - Seth Stalley | 375
Implementación | 15 | 20 | 3 | Josué A. - Seth S. - Adrián A | 900
Ejecución y diseño de pruebas | 2 | 15 | 1 | Adrián López | 30
Manual de Usuario | 2 | 15 | 1 | Adrián López | 30
|  |  | SUBTOTAL |  | 1480
Iteración 3
Descripción | Horas | Costo Por Hora | # de personas | Responsable | Costo Parcial
ERS | 3 | 25 | 2 | Josué Arrieta - Seth Stalley | 150
Plan de Pruebas | 4 | 15 | 1 | Adrián López | 60
SAD | 3 | 25 | 2 | Josué Arrieta - Seth Stalley | 150
Implementación | 18 | 20 | 3 | Josué A. - Seth S. - Adrián A | 1080
Ejecución y diseño de pruebas | 3 | 15 | 1 | Adrián López | 45
Manual de Usuario | 2 | 25 | 1 | Adrián López | 50
|  |  | SUBTOTAL |  | 1535